## Slide 1: Le problème central de l’ordonnancement (les plus longs chemins)

## Slide 2
Beaucoup de réalisations techniques ont un objectif à atteindre qui suppose l’exécution de multiples tâches ti, soumises à des contraintes de successions : la tâche ti de durée di doit être achevée pour que la tâche tj commence. C’est un exemple de problème d’ordonnancement.
On représente un tel projet par un graphe orienté dont les sommets représentent les tâches (graphe potentiel-tâches de B. Roy, 1960)
On définit un arc de coût di entre ti et tj, si la tâche ti doit immédiatement précéder la tâche tj et qu’elle dure di.
Ce graphe est sans circuit et admet des sommets sans prédécesseur et des sommets sans successeur.
On ajoute au graphe deux sommets  et  correspondant à des tâches fictives telles que  est la tâche de début de projet, de durée nulle, qui doit être antérieure à toutes les autres tâches (on relie  aux sommets sans prédécesseur par des arcs de coût nul) et  est la tâche de fin de projet (on relie les sommets sans successeur à  par des arcs de coûts correspondants à leurs durées respectives).
Le projet commence à la date 0 et on cherche une exécution des tâches qui minimise la durée totale du projet.

## Slide 3
Code tâche | Libellé | Durée (semaine) | Prédécesseurs
1 | Maçonnerie | 7 | aucun
2 | Charpente de la toiture | 3 | 1
3 | Toiture | 1 | 2
4 | Plomberie et électricité | 8 | 1
5 | Façade | 2 | 3,4
6 | Fenêtre | 1 | 3,4
7 | Aménagement du jardin | 1 | 3,4
8 | Plafonds | 3 | 6
9 | Peintures | 2 | 8
10 | Emménagement | 1 | 5,7,9
Exemple (construction d’une maison)

## Slide 4

1
2
4
3
7
6
8
9
10

5
0
7
7
3
1
1
8
8
2
1
1
3
2
1
Principe
Pour qu’une tâche puisse commencer, il est nécessaire que toutes les tâches qui la relient à  soient réalisées ; on note i la date au plus tôt à laquelle la tâche ti peut commencer.
La durée du projet ne peut être inférieure à la somme des durées des tâches composant le chemin le plus long de  à  : chemin critique.
Il est possible de retarder l’exécution de certaines tâches sans modifier la durée du projet ; on note i la date au plus tard à laquelle la tâche ti peut commencer.
8
1

## Slide 5
Algorithmes
1. Dates au plus tôt
Poser  = 0
Prendre les sommets j par ordre de rang croissant et faire :
j = max(i + di)
i-1(j)
2. Dates au plus tard
Poser T = 
Prendre les sommets j par ordre de rang décroissant et faire :
Tj= min(Ti) – dj
i(j)
A chaque sommet i on peut associer un intervalle de flottement : mi = Ti - i
Les tâches dont mi = 0 sont appelées tâches critiques